## RoadMap Sumario
ROTEIRO EM SAÚDE COMUNITÁRIA DIGITAL PARA MALARIA, ANGOLA 2023-2025
PNCM
Roteiro Sobre Saude Comunitaria Digital em Angola, 2023-2024
Instruções: Baseado na discussão nas mesas de trabalho (área temática) identificar as actividades/procesos/etc. que precisam desenvolver-se para uma melhor integração da informação em saúde comunitária em DHIS2
No. | Actividades Necessárias para Integração da Saúde Comunitária em DHIS2 | Notas: Detalhe da actividade que ajudem a compreender porque se precisa | Recursos Necessários (por ex. 20 técnicos treinados em X, 30 computadores, etc.) | Cronograma de Execução em 2023 |  |  |  | Cronograma de Execução em 2024 |  |  |  | Cronograma de Execução em 2025 |  |  |  | Orçamento | Responsável da implementação | Outros parceiros implementadores
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | USD
Primeira Fase: Digitalização a Nível da Direção Municipal de Saúde
Inserção / Integração da Informação em Saúde Comunitária em DHIS2
1 | Revisão do fluxograma e das ferramentas em papel de colecta de informação desde o agente comunitária até a integração/inserção em DHIS2 | Identificar as fraquezas do fluxograma corrente, revisão dos instrumentos de ADECOS e de agregação e nível das US | 30 técnicos (12 DPS + 2 PNCM + 2 GEPE + 2 GTI + 2 DNSP + 4 parceiros + 4 doadores + 2 ADECOS), aluguer de salas de conferências, logística (internet, electro projetor, catering, Laptop, Transporte e recargas telefónicas),+ 1 Consultor |  |  |  | X | X | [7 empty] | 25675 | DNSP/PNCM | PMI/USAID, PSI e Mentor, CHAI, WV
Gestão e Uso da Informação Comunitária para Toma de Decisões
2 | Desenvolvimento de tabelas/gráficos (dashboards) (definir níveis para uso da informação | Desenvolver painéis a vários níveis e capacitar os técnicos para o uso dos mesmos | Assistência Técnica de um especialista em DHIS2 |  |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | 1013 | GTI-GEPE, PNCM, DNSP | PMI/USAID, PSI e Mentor, CHAI, WV
3 | Reuniões de analises de dados trimestral com DMS e DPS actividade conjunta | Analises de dados para tomada de decisões | 12 províncias, 44 municípios, 4 vezes por ano: aluguer de sala de conferência para 2 pessoas por DMS e 2 pessoas por DPS (supervisores de malaria ou estatístico ou vigilância epidemiológica ou director), mais oficial DHIS2, logística(internet, electro projetor, catering, Laptop, transporte) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 69300 | DPS, GEPE, PNCM | PMI/USAID, PSI e Mentor
4 | Reuniões de analises de dados mensal a nível municipal | Analises de dados para tomada de decisões | 44 municípios * 10 meses: aluguer de sala de conferência para 5 pessoas por município (supervisores de malaria, SSR, vigilância epidemiológica, director, logística (internet, electro projetor, catering, Laptop) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 41250 | DMS | Parceiros
5 | Elaboração e Partilha de boletins de visualização criados a todos níveis | Manter informado os decisores, técnicos e parceiros à todos os níveis | Assistência técnica para elaboração e disseminação automática | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 1688 | GEPE-GTI, PNCM | PSI
Melhoramento da Qualidade de Dados
6 | Desenvolvimento de Manuais Padrão sobre Colecta, Revisão e Inserção de Dados | Para padronização de mecanismos de coletas e reporte de dados | Assistência técnica 1 especialista, 5 dias, sala de reuniões, catering para 10 pessoas do MOH e parceiros |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 6678 | DNSP/PNCM | PSI & Mentor, CHAI
7 | Supervisão de Rotina na Comunidade sobre colecta e agregação da informação | Para aferir a qualidade, pontualidade, precisão e completude dos dados | 44 supervisores ao DMS: 1 dia por mês * 10 meses |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 27500 | DNSP/PNCM | PSI & Mentor, CHAI
8 | Supervisão de Rotina sobre Inserção de Dados na Unidade Sanitária e Agregação a Nível de US | Para aferir a qualidade da colecta e agregação de dados de todos os ADECOS adscritos a cada US para posterior envio a DMS | 308 US ligadas a ADECOS: cada US visitada uma vez por trimestre (segundo DHIS2) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 77000 | DMS | Parceiros
9 | Supervisão de Rotina sobre Inserção de Dados em DHIS2 na DMS e processamento de informação | Para aferir a qualidade da colecta e agregação de dados de todos os ADECOS adscritos a cada US para posterior envio a DMS | 44 DMS onde existem ADECOS: cada DMS visitada uma vez por mês (10 meses) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 27500 | DNSP/PNCM | PSI & Mentor
10 | Definição de Regras de Validação e Configuração em DHIS2 | Para melhorar a qualidade de dados inseridos em DHIS2. Ter um alerta quando dados incoerentes sejam inseridos | 3 dia de trabalho do Especialista em DHIS2 e da e equipa nível central (GEPE-GTI, PNCM, DNDP) |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 1013 | DNSP/PNCM | PSI
11 | Configuração em DHIS2 do mecanismo de Aprovação dos Dados prévios a "Publicação" em DHIS2 | Na Unidade Sanitário para evitar os viés melhorando assim a qualidade dos dados | 1 dia de trabalho do Especialista em DHIS2 e da e equipa nível central (GEPE-GTI, PNCM, DNDP) |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 338
Assegurar Recursos Humanos Qualificados
12 | Treinamento de agentes comunitários em colecta, processamento, envio informação, etc. | Para garantir que as actividades sejam implementadas dentro dos padrões recomendados pelo MINSA | 1,214 ADECOS |  |  |  |  | X | [7 empty] | 245643 | DNSP/PNCM | PSI & Mentor
13 | Treinamento de supervisores de agentes comunitários (Ex: revisão de informação, aconselhamento no preenchimento de informação, agregação de dados, etc.) | Para garantir que as actividades sejam implementadas dentro dos padrões recomendados pelo MINSA | 44 supervisores treinados para o efeito |  |  |  |  | X | [7 empty] | 8250 | DNSP/PNCM | PSI & Mentor
14 | Treinamento de pessoal do MINSA em cada nível que recebe, processa, usa informação (definir níveis e tipo de treinamento) | Para garantir que as actividades sejam implementadas dentro dos padrões recomendados pelo MINSA | GEPE/GTI (Ação já implementada) | [12 empty] | 0 | DNSP/PNCM | PSI & Mentor
15 | Treinamento de pessoal do MINSA em analises de dados e tomada de decisões | Para garantir que as actividades sejam implementadas dentro dos padrões recomendados pelo MINSA | GEPE/GTI (Ação já implementada) | [12 empty] | 0 | DNSP/PNCM | PSI & Mentor
Infraestrutura / Softwares
16 | Smartphones | Para comunicação dos ADECOS com US e quando necessário envio de fotos dos formulários agregados | Compra de smartphone para 1,214 ADECOS | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 121400 | DNSP/PNCM | Fundo Global, OMS, PNUD, PSI & Mentor
17 | Saldo de Dados | Carregamento Mensal de dados para ADECOS | Saldo de dados 12 meses para 1,214 ADECOS | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | 36420
18 | Tablets para US fazer supervisão de ADECOS | Tabletes para Supervisão formativa dos ADECOS nas Unidades Sanitárias | 308 US | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 46200
19 | Computadores | Computadora para as US que precisam agregar informação dos ADECOS | Computadora para as US | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 246400
20 | Impressora | Poder imprimir relatório mensal e enviar a DMS | 308 US | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 61600
Governança: regulações e liderança na administração
21 | Finalização / Disseminação de Política de Saúde Comunitária | A finalização é da responsabilidade do nível central (MINSA). | 2 dias de reunião para disseminação e discussão das Políticas de Saúde Comunitária DNSP/PNCM e Técnicos do GEPE/GTI e Parceiros |  |  |  |  | X | X | [6 empty] | 525 | DNSP/PNCM | PSI, Mentor e outros
22 | Revisão das Políticas de Aprovação e Procedimentos. | Definir hierarquias de aprovação de usuários, modificação de formulários, aprovação eletrónica de dados, harmonização da informação | Reunião 4 dias da equipa técnica: DNSP/PNCM e Técnicos do GEPE/GTI e Parceiros | [5 empty] | X | X | [5 empty] | 1312.5
23 | Disseminação das Políticas de Aprovação e subsequentemente harmonizar estes dados. | Definir hierarquias de aprovação de usuários, modificação de formulários, aprovação eletrónica de dados, harmonização da informação | Impressão de 350 copias para nível central e parceiros (30), DMS (12), US (308) | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | 8750
Avaliação da Implementação do Roteiro
24 | Criação de comité encargado de monitoria e elaboração dos Termos de Referência | Constituição do grupo técnico de avaliação, elaboração de termos de referências | Catering para 3 dias para 14 pessoas |  |  |  |  | X | [7 empty] | 1312.5 | DNSP/PNCM | Fundo Global, PNUD, PSI, Mentor e outros
25 | Reuniões (cada 3 meses) com MINSA e Parceiros para revisar progressos | Revisar progresso de roadmap, encontrar soluções ante possíveis problemas | Aluguer de sala, catering (pequeno almorço e almorço) | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | 1750 | DNSP/PNCM | Fundo Global, PNUD, PSI, Mentor e outros
| Subtotal 1 | [14 empty] | 1058518
Segunda Fase: Digitalização a partir de ADECOS utilizando data capture app em DHIS2
26 | Revisão/Reconfiguração da arvore organizacional de DHIS2 | Indicar em DHIS2 aonde receber a informação de ADECOS | Assistência Técnica de 1 Especialista em DHIS2 por 5 dias, | [7 empty] | X | X |  |  |  | 1687.5 | GTI-GEPE | PSI-MENTOR, CHAI outros parceiros
27 | Softwares (configuração data capture em DHIS2 para o servidor do MINSA) | Desenho e configuração de um modelo para inserção de dados no aplicativo Data Capture de DHIS2 | Assistência Técnica de 1 Especialista em DHIS2 por 3 dias, | [7 empty] | X | X |  |  |  | 1012.5 | GTI-GEPE | PSI-MENTOR, CHAI outros parceiros
28 | Infraestrutura | Tabletes para ADECOS inserir data directamente em DHIS2 data capture, saldo internet | [10 empty] | X | X |  | 218520 | GTI-GEPE | USAID-PMI, Fundo Global
29 | Treinamento dos ADECOS e Supervisores na colecta de informação utilizando data capture em DHIS2 | Capacitação dos ADECOS (1,214) e supervisores (44) no uso de DHIS2 data capture | Sala conferencia por província, catering, perdiems, etc. | [9 empty] | X | X |  | 486150 | GTI-GEPE | PSI-MENTOR, CHAI outros parceiros
30 | Supervisão de rotina na comunidade (correcta implementação de DHIS2 data capture app) | Supervisão da correcta implementação de colecta da informação | Visitas mensais no campo: 44 supervisores * 10 visitas ao ano | [9 empty] | X | X | X | 8250 | GTI-GEPE | PSI-MENTOR, CHAI outros parceiros
31 | Revisão/Criação de Dashboards baseado em informação comunitária proveniente de DHIS2 data capture | Criação/Adaptação de dashboards para analises de dados | Assistência técnica 1 especialista em DHIS2 | [10 empty] | X | X | 1687.5 | GTI-GEPE | PSI-MENTOR, CHAI outros parceiros
32 | Ampliar capacidade do servidor e manutenção do servidor (Bao System) dado o número de usuários a se aumentar substancialmente | Devido ao aumento de usuários (1,214 ADECOS) deve-se ampliar a capacidade do servidor em BAO System | Aumento pago anual (2 anos) | [10 empty] | X | X | 10000 | GTI-GEPE | USAID-PMI, Fundo Global
| Subtotal 2 | [14 empty] | 727307.5
| Grand Total | [14 empty] | 1785825.5